## Timeline Dự án
PET CARE ECOSYSTEM — TEAM TIMELINE (4 TUẦN: 05/10–30/10/2026, THỨ 2–THỨ 6, 2 BACKEND + 1 FRONTEND)
Thiết kế & code lại từ đầu theo 01–05 + INDEX (v15) • 17 module tầng 1–2 • 58 use case • 12 tác vụ hệ thống • 10 FSM / 66 chuyển trạng thái • 128 rule BR • Không làm tầng 3
ID | Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú | Module | Tiến độ (%)
1 | GD 0: Thiết kế & Setup (05–06/10) | Chốt kiến trúc & tech stack mới (làm lại từ đầu, không dùng code/tài liệu cũ), quy ước code, ranh giới 17 module; review 01–05, duyệt rule 🆕 & giá trị [CFG] | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Rule 🆕: BR-SP-07, LH-12, TN-02, TN-07, BH-02, KB-06, TB-04→06; Care Task 🆕 | M00: Thiết kế | 0%
2 | GD 0: Thiết kế & Setup (05–06/10) | Hợp đồng giữa module (để BE-1/BE-2 làm song song): danh sách sự kiện liên đối tượng theo Phụ lục 03 + interface dịch vụ chéo (mở Order cho Visit, thêm dòng thuốc/vaccine, xuất FEFO, kiểm tra mũi bắt buộc khi lưu trú…) | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Mỗi bên code theo interface, dùng stub cho tới khi bên kia xong | M00: Thiết kế | 0%
3 | GD 0: Thiết kế & Setup (05–06/10) | Khởi tạo dự án BE mới + xác thực & phân quyền 7 role, giới hạn theo chi nhánh, bảng sessions + khung ghi audit + đọc tham số [CFG] | 2026-10-06 | 2026-10-06 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Nguyên tắc 8 (04); BR-TK-11, BR-QT-13, 15, 16 | M00: Setup BE | 0%
4 | GD 0: Thiết kế & Setup (05–06/10) | Schema DB toàn bộ theo 05-erd §1–11 + seed dữ liệu nền (ADMIN, cấu hình mặc định, mẫu thông báo) + khung phát/nhận sự kiện trong 1 transaction | 2026-10-06 | 2026-10-06 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | Bắt đầu sau khi BE-1 có khung dự án (sáng 06/10); nguyên tắc 6 (04) | M00: Setup BE | 0%
5 | GD 0: Thiết kế & Setup (05–06/10) | Khởi tạo dự án FE mới: design system, router, chặn route theo role, layout Public / Khách / Nhân viên / Admin, lớp mock API theo hợp đồng | 2026-10-06 | 2026-10-06 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | FE luôn làm trên mock trước, nối API thật khi BE xong | M00: Setup FE | 0%
6 | W1: Nền tảng (07–09/10) | Tài khoản: Đăng ký + OTP (gửi, gửi lại, xác thực) + hàng đợi gửi email NotificationOutbox & ST20 thử lại + ST02 dọn tài khoản PENDING | 2026-10-07 | 2026-10-07 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-TK-01→08; BR-QT-14 | TK: Tài khoản & xác thực | 0%
7 | W1: Nền tảng (07–09/10) | Tài khoản: Đăng nhập/đăng xuất + ST01 khóa tạm + Quên/Đổi mật khẩu + bắt đổi MK lần đầu | 2026-10-08 | 2026-10-08 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-TK-09→14, 17 | TK: Tài khoản & xác thực | 0%
8 | W1: Nền tảng (07–09/10) | Tài khoản: Hồ sơ cá nhân + sổ địa chỉ + hồ sơ công khai VET + liên kết hồ sơ khách có sẵn (OTP email hồ sơ) | 2026-10-09 | 2026-10-09 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-TK-15, 18, 19, 20 | TK: Tài khoản & xác thực | 0%
9 | W1: Nền tảng (07–09/10) | Danh mục: danh mục SP, sản phẩm (thuốc kê đơn, hạn dùng), dịch vụ (nhóm, loại Khám/Tiêm), loại chuồng, loại vaccine & phác đồ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-SP-01→07 — làm trước vì Lịch hẹn, Kho, Order, Tiêm đều dùng | SP: Sản phẩm & dịch vụ | 0%
10 | W1: Nền tảng (07–09/10) | Chi nhánh: tạo/kích hoạt, giờ mở cửa (2 khoảng/ngày, ngày hiệu lực), ngày nghỉ & thu hẹp giờ (phát sự kiện hủy hàng loạt), cờ cấp cứu ngoài giờ | 2026-10-08 | 2026-10-08 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-CN-01→05; BR-QT-04 (kiểm tra qua interface tài khoản) | CN: Chi nhánh | 0%
11 | W1: Nền tảng (07–09/10) | Chi nhánh: bật/tắt dịch vụ tại chi nhánh + quota mặc định theo nhóm & quota từng khung giờ | 2026-10-09 | 2026-10-09 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-LH-01, 03; BR-SP-04 | CN: Chi nhánh | 0%
12 | W1: Nền tảng (07–09/10) | FE: Đăng ký (≥18 tuổi, điều khoản), OTP (đếm ngược 60s), Đăng nhập, Quên/Đổi mật khẩu, bắt đổi MK lần đầu | 2026-10-07 | 2026-10-08 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC01–05; thông báo chung BR-TK-10 | TK (FE) | 0%
13 | W1: Nền tảng (07–09/10) | FE: Hồ sơ cá nhân + sổ địa chỉ + hồ sơ giới thiệu VET + màn hình liên kết hồ sơ | 2026-10-09 | 2026-10-09 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC06, UC07; ẩn chức năng khi chưa liên kết (BR-TK-19) | TK (FE) | 0%
14 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | Quản trị: tài khoản nhân viên (tạo theo phân cấp, đổi chức vụ, điều chuyển, vô hiệu hóa/kích hoạt lại, sửa email/SĐT) + khóa/mở khóa | 2026-10-12 | 2026-10-13 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-QT-01→12, BR-TK-16. Chặn vô hiệu hóa (Visit/ca thu ngân) qua interface, nối thật ở W4 | QT: Quản trị hệ thống | 0%
15 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | Quản trị: API cấu hình tham số [CFG] (min–max) + mẫu thông báo (khôi phục mặc định) + xem audit + thông báo trong app | 2026-10-14 | 2026-10-14 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-QT-13→16 | QT: Quản trị hệ thống | 0%
16 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | Lịch hẹn: sinh khung 30 phút theo giờ mở cửa/ngày nghỉ, tính quota, đặt lịch (khách/lễ tân), đổi khung, hủy (cờ hủy muộn) | 2026-10-15 | 2026-10-16 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-LH-01→07. Cần SP (07/10), CN (08–09/10), KH (12–13/10) | LH: Lịch hẹn | 0%
17 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | Khách hàng & thú cưng: hồ sơ tại quầy, tra cứu, thú cưng (khóa loài), cân nặng, đánh dấu đã mất & chuyển chủ (phát sự kiện), xóa thú chưa giao dịch, hồ sơ sức khỏe cho khách | 2026-10-12 | 2026-10-13 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-KH-01→08 | KH: Khách hàng & thú cưng | 0%
18 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | Kho: nhà cung cấp, tồn theo lô + StockMovement, phiếu nhập kho, dịch vụ xuất FEFO / hoàn lô, điều chỉnh tồn, tồn tối thiểu, xem tồn | 2026-10-14 | 2026-10-15 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-KO-01→07. Dịch vụ FEFO cho Thu ngân & Tiêm | KO: Kho | 0%
19 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | Order lõi: FSM, dòng Order snapshot giá, quyền thêm/xóa dòng theo người thêm + API cho BE-1 (mở Order VISIT, thêm dòng thuốc/vaccine, chuyển PENDING/CANCELLED) | 2026-10-16 | 2026-10-16 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-BH-01→03. Làm trước để BE-1 nối Visit/Khám ở W3 | BH: Bán hàng & đơn hàng | 0%
20 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | FE: Quản lý chi nhánh + giờ mở cửa + ngày nghỉ + dịch vụ tại chi nhánh + quota | 2026-10-12 | 2026-10-12 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC12, UC14, UC33, UC42 | CN (FE) | 0%
21 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | FE: Quản lý danh mục SP/DV, loại chuồng, loại vaccine & phác đồ | 2026-10-13 | 2026-10-13 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC28–31 | SP (FE) | 0%
22 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | FE Admin: tài khoản nhân viên, khóa/mở khóa, cấu hình tham số, mẫu thông báo, audit log | 2026-10-14 | 2026-10-14 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC08–11 | QT (FE) | 0%
23 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | FE: Hồ sơ khách tại quầy, tra cứu khách & thú, quản lý thú cưng (khách + lễ tân), hồ sơ sức khỏe, chuyển chủ | 2026-10-15 | 2026-10-15 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC22–26 | KH (FE) | 0%
24 | W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn (12–16/10) | FE: Kho: nhà cung cấp, phiếu nhập, tồn theo lô/hạn dùng, điều chỉnh tồn, tồn tối thiểu | 2026-10-16 | 2026-10-16 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC73–76 | KO (FE) | 0%
25 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | Lịch hẹn: ST05 NO_SHOW, hạn chế đặt online (gỡ sớm), ST03 nhắc lịch, nhận sự kiện hủy hàng loạt (ngày nghỉ, thú mất, chuyển chủ) | 2026-10-19 | 2026-10-19 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-LH-08→12 | LH: Lịch hẹn | 0%
26 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | Tiếp nhận: Visit (check-in, walk-in, cấp cứu ngoài giờ), thứ tự hàng đợi, gán/gán lại, gọi lượt, hủy lượt khách bỏ về | 2026-10-20 | 2026-10-21 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-TN-01→09. Gọi API Order lõi của BE-2 (xong 16/10) | TN: Tiếp nhận & hàng đợi | 0%
27 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | Khám: bệnh án, chẩn đoán, ghi chú nội bộ, hoàn tất lượt (điều kiện theo loại Khám/Tiêm/Thẩm mỹ), khóa bệnh án + bản bổ sung | 2026-10-22 | 2026-10-22 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-KB-01, 02, BR-SP-06; dịch vụ thẩm mỹ của CARETAKER (UC52) | KB: Khám & điều trị | 0%
28 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | Tiêm chủng: ghi mũi theo phác đồ (trừ kho FEFO, dòng Order vaccine, ngày tái chủng), xóa mũi ghi nhầm + interface 'đủ mũi bắt buộc' cho Lưu trú | 2026-10-23 | 2026-10-23 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-KB-04, BR-SP-07; nguyên tắc 7, 9. Cần Kho (15/10), Order lõi (16/10) | KB: Khám & điều trị | 0%
29 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | Order bán lẻ tại quầy: tạo, thêm hàng (cảnh báo thiếu tồn, chặn thuốc kê đơn), chốt, hủy; BRANCH_MANAGER hủy Order PENDING | 2026-10-19 | 2026-10-19 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-BH-04, 05, 06 | BH: Bán hàng & đơn hàng | 0%
30 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | Thu ngân: ca thường/ngoài giờ, thu tiền gộp + trừ kho FEFO, đối soát, ST13 tự chốt ca & cảnh báo Order PENDING quá hạn | 2026-10-20 | 2026-10-21 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-TG-01→05, BR-CN-05 | TG: Thu ngân | 0%
31 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | Lưu trú: chuồng (tạo, bảo trì), đặt chỗ theo loại chuồng (sức chứa theo đêm, snapshot giá), gia hạn, hủy, ST05 NO_SHOW | 2026-10-22 | 2026-10-22 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-LT-01→07 | LT: Lưu trú | 0%
32 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | Thông tin công khai + Bài viết + Feedback: dịch vụ, chi nhánh, bác sĩ, sản phẩm còn hàng theo chi nhánh, nội dung trang, chuyên mục/bài viết, feedback | 2026-10-23 | 2026-10-23 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-CK-01→03, BR-BV-01→04, BR-DG-01→04 | CK/BV/DG | 0%
33 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | FE: Đặt lịch (chọn khung trống), lịch hẹn của tôi, lễ tân đặt hộ / đổi / hủy | 2026-10-19 | 2026-10-19 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC39, UC40 | LH (FE) | 0%
34 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | FE: Trung tâm thông báo & cài đặt nhận thông báo + bán lẻ tại quầy (POS) | 2026-10-20 | 2026-10-20 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC88, UC66, UC67 | TB/BH (FE) | 0%
35 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | FE: Thu tiền (gộp Order), mở/chốt ca, đối soát ca | 2026-10-21 | 2026-10-21 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC70–72 | TG (FE) | 0%
36 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | FE: Tiếp nhận & hàng đợi (lễ tân), hàng đợi của tôi & gọi lượt (VET/CARETAKER), cấp cứu | 2026-10-22 | 2026-10-22 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC44–47 | TN (FE) | 0%
37 | W3: Luồng khám & bán hàng (19–23/10) | FE: Màn hình khám VET (bệnh án, chẩn đoán, tiêm chủng, hoàn tất) + màn hình thẩm mỹ CARETAKER + xem bệnh án | 2026-10-23 | 2026-10-23 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC48, UC49, UC52, UC53 | KB (FE) | 0%
38 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | Khám: kê đơn (thiếu tồn → giảm SL hoặc mua ngoài, sinh dòng Order thuốc), hẹn tái khám | 2026-10-26 | 2026-10-26 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-KB-03, 06 | KB: Khám & điều trị | 0%
39 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | Care Task + ST04 nhắc tái chủng/tái khám + ST18 sinh task + ST19 hủy khi thú mất + hủy nhắc khi đã tiêm lại / đặt lịch khám | 2026-10-27 | 2026-10-27 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-TB-01→06, BR-LT-10. Nhận sự kiện OVERDUE của BE-2 theo hợp đồng | TB: CSKH & thông báo | 0%
40 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | Nối thật các interface chéo (chặn vô hiệu hóa, khóa → gán lại Visit) + integration test FSM: Tài khoản, Lịch hẹn, Visit, Care Task (đủ cặp hợp lệ/không hợp lệ) | 2026-10-28 | 2026-10-28 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Bảng chuyển trạng thái 03-state-machines | M00: Tests | 0%
41 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | E2E luồng chính: đặt lịch → tiếp nhận → khám/tiêm → Order → thu tiền → nhắc tái chủng + fix bug | 2026-10-29 | 2026-10-29 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Phụ lục chuỗi tác động (03) | M00: Tests | 0%
42 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | Lưu trú: nhận thú (kiểm tra mũi bắt buộc qua interface BE-1, chuồng đúng loại, cân nặng), nhật ký chăm sóc + bổ sung, báo bất thường | 2026-10-26 | 2026-10-26 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-LT-05, 08, 11, 12 | LT: Lưu trú | 0%
43 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | Lưu trú: bắt đầu trả thú → Order BOARDING, giao thú khi PAID, hủy phiên trả thú, thú mất, ST15 OVERDUE (phát sự kiện cho Care Task) | 2026-10-27 | 2026-10-27 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-LT-09, 10, 12 | LT: Lưu trú | 0%
44 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | Báo cáo chi nhánh/toàn chuỗi (doanh thu, thất thu, tỷ lệ quay lại tái chủng…) + ST08 cảnh báo tồn dưới ngưỡng, lô sắp/đã hết hạn | 2026-10-28 | 2026-10-28 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | BR-BC-01→04, BR-KO-07 | BC: Báo cáo | 0%
45 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | Integration test FSM: Chi nhánh, Order, Ca thu ngân, Phiếu nhập, Đặt chỗ, Chuồng + E2E bán lẻ & lưu trú + fix bug | 2026-10-29 | 2026-10-29 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | Bảng chuyển trạng thái 03-state-machines | M00: Tests | 0%
46 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | FE: Kê đơn (mua ngoài) & hẹn tái khám + trang công khai (dịch vụ, chi nhánh, bác sĩ, sản phẩm, bài viết) | 2026-10-26 | 2026-10-26 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC48, UC15–17 | KB/CK (FE) | 0%
47 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | FE: Quản lý nội dung trang, chuyên mục & bài viết, gửi/xem feedback + Care Task của lễ tân | 2026-10-27 | 2026-10-27 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC21, UC81, UC83, UC84, UC87 | BV/DG/TB (FE) | 0%
48 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | FE: Lưu trú: chuồng, đặt chỗ, nhận/trả thú, nhật ký chăm sóc; khách xem lưu trú & nhật ký | 2026-10-28 | 2026-10-28 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC54, UC57–60 | LT (FE) | 0%
49 | W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo (26–29/10) | FE: Báo cáo + tích hợp API thật toàn bộ luồng, fix UI | 2026-10-29 | 2026-10-29 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | UC89 | BC (FE) | 0%
50 | Demo & Bàn giao (30/10) | Tổng duyệt demo + bàn giao + đóng milestone (cả nhóm) | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Milestone M4 | M00: Demo | 0%

## Chú thích màu sắc
GIAI ĐOẠN
GD 0: Thiết kế & Setup | 05–06/10: chốt kiến trúc mới, hợp đồng giữa module, schema, khung BE/FE
W1: Nền tảng | 07–09/10: Tài khoản & xác thực, Danh mục, Chi nhánh
W2: Dữ liệu nền & Lịch hẹn | 12–16/10: Quản trị, Khách & thú, Kho, Order lõi, Lịch hẹn
W3: Luồng khám & bán hàng | 19–23/10: Visit/hàng đợi, Khám, Tiêm, Thu ngân, đặt chỗ lưu trú, nội dung công khai
W4: Lưu trú, CSKH, Báo cáo | 26–29/10: Kê đơn, Care Task, nhận/trả thú, Báo cáo, test FSM + E2E
Demo & Bàn giao | 30/10: tổng duyệt + demo (Milestone M4)
TRẠNG THÁI
Chưa bắt đầu | Việc mới, tiến độ 0%
Đang làm | Đang thực hiện, cập nhật tiến độ %
Hoàn thành | Xong + test theo Definition of Done, tiến độ 100%
Bị block | Tắc nghẽn — ghi rõ blocker ở cột Ghi chú
NGƯỜI THỰC HIỆN
BE-1 (Backend) | Định danh & luồng khám: Tài khoản, Quản trị, Lịch hẹn, Tiếp nhận, Khám, Tiêm, Care Task, thông báo
BE-2 (Backend) | Dữ liệu nền & thương mại: Schema, Danh mục, Chi nhánh, Khách & thú, Kho, Order, Thu ngân, Lưu trú, Nội dung, Báo cáo
FE-1 (Frontend) | Frontend: toàn bộ UI; làm trên mock theo hợp đồng API, nối API thật khi BE xong
Cả nhóm | Thiết kế chung, hợp đồng giữa module, demo
NGUYÊN TẮC LÀM SONG SONG
1. Hợp đồng trước | 05/10 chốt sự kiện liên đối tượng + interface chéo; mỗi BE code theo interface, dùng stub phía bên kia.
2. Bên cung cấp làm trước | BE-2 làm Danh mục → Chi nhánh → Khách & thú → Kho → Order lõi trước khi BE-1 cần (Lịch hẹn 15/10, Visit 20/10, Tiêm 23/10).
3. Sự kiện thay vì gọi trực tiếp | Thú mất, chuyển chủ, ngày nghỉ, OVERDUE… phát sự kiện; bên sở hữu đối tượng bị kéo theo tự xử lý.
4. Nối thật & test cuối | 28–29/10 thay stub bằng implementation thật + integration test FSM + E2E.
5. FE đi sau BE | FE dựng màn hình khi hợp đồng API của module đã có; đa số màn hình làm sau khi BE xong module đó.
CÁCH CẬP NHẬT
Cột được sửa | Trạng thái (G), Tiến độ % (J, nhập 0–1 hoặc 0%–100%), Ghi chú (H). Ngày kết thúc đỏ = quá hạn chưa xong.
Ngày làm việc | Thứ 2–thứ 6, 05/10–30/10/2026 (20 ngày). 03–04/10 là cuối tuần nên bắt đầu 05/10.
Nguồn | Chỉ căn cứ docs/01–05 + INDEX (v15). Không dùng code hay tài liệu cũ trong repo.

## Phân công module
Module (17 phân hệ, tầng 1–2) | BE-1 | BE-2 | FE-1 | Tuần | Tầng | FSM | Rules
TK: Tài khoản & xác thực | X |  | X | W1 | 1 | Tài khoản (8 chuyển) | BR-TK-01→20
QT: Quản trị hệ thống | X |  | X | W2 | 1 | Dùng chung FSM Tài khoản | BR-QT-01→16
CN: Chi nhánh |  | X | X | W1 | 1 | Chi nhánh (2 chuyển) | BR-CN-01→05
CK: Thông tin công khai |  | X | X | W3 | 1 | Không | BR-CK-01→03
KH: Khách hàng & thú cưng |  | X | X | W2 | 1 | Không | BR-KH-01→08
SP: Sản phẩm & dịch vụ |  | X | X | W1 | 1 | Không | BR-SP-01→07
LH: Lịch hẹn | X |  | X | W2–W3 | 1 | Lịch hẹn (8 chuyển) | BR-LH-01→12
TN: Tiếp nhận & hàng đợi | X |  | X | W3 | 1 | Visit (6 chuyển) | BR-TN-01→09
KB: Khám & điều trị | X |  | X | W3–W4 | 1 | Dùng chung FSM Visit | BR-KB-01→06 (bỏ 05)
LT: Lưu trú |  | X | X | W3–W4 | 2 | Đặt chỗ (11) + Chuồng (5) | BR-LT-01→12
BH: Bán hàng & đơn hàng |  | X | X | W2–W3 | 1 | Order (10 chuyển) | BR-BH-01→06
TG: Thu ngân |  | X | X | W3 | 1 | Ca thu ngân (6 chuyển) | BR-TG-01→05
KO: Kho |  | X | X | W2 | 2 | Phiếu nhập kho (4 chuyển) | BR-KO-01→07
BV: Bài viết |  | X | X | W3 | 2 | Không (trạng thái trong BR-BV-02) | BR-BV-01→04
DG: Feedback |  | X | X | W3 | 2 | Không (trạng thái trong BR-DG-04) | BR-DG-01→04
TB: Chăm sóc KH & thông báo | X |  | X | W1+W4 | 1 | Care Task (6 chuyển) | BR-TB-01→06
BC: Báo cáo |  | X | X | W4 | 2 | Không | BR-BC-01→04
Hợp đồng giữa module + Setup | X | X | X | GD 0 | — | — | Phụ lục 03
Integration test FSM + E2E | X | X | X | W4 | — | Đủ cặp hợp lệ/không hợp lệ | 03-state-machines

## FSM & Rules
FSM | States | Transitions | Guards (Rules) | Owner | Task ID (chuyển # → task)
Tài khoản | PENDING, ACTIVE, DISABLED (+ cờ is_locked) | 8 | BR-TK-01→08, BR-QT-01→12 | BE-1 | #1,2,3 → T6; #4,5,6,7,8 → T14
Chi nhánh | DRAFT, ACTIVE | 2 | BR-CN-01, BR-QT-04 | BE-2 | #1,2 → T10
Lịch hẹn | BOOKED, CHECKED_IN, COMPLETED, CANCELLED, NO_SHOW | 8 | BR-LH-01→11 | BE-1 | #1,2,4 → T16; #5,6 → T25; #3,8 → T26; #7 → T27
Visit | WAITING, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED | 6 | BR-TN-01→09, BR-KB-01→02 | BE-1 | #1,2,3,4,6 → T26; #5 → T27
Order | OPEN, PENDING, PAID, CANCELLED (source VISIT/RETAIL/BOARDING) | 10 | BR-BH-01→06, BR-TG-01→04 | BE-2 | #1,4,6 → T19; #2,5,7,10 → T29; #8 → T30; #3,9 → T43
Đặt chỗ lưu trú | BOOKED, CHECKED_IN, OVERDUE, CHECKED_OUT, CANCELLED, NO_SHOW | 11 | BR-LT-02→12 | BE-2 | #1,2,4,5,6 → T31; #3,8 → T42; #7,9,10,11 → T43
Chuồng | AVAILABLE, OCCUPIED, MAINTENANCE | 5 | BR-LT-01, 08, 09, 12 | BE-2 | #1,4,5 → T31; #2 → T42; #3 → T43
Ca thu ngân | OPEN, CLOSED, RECONCILED (+ is_after_hours) | 6 | BR-TG-01, 04, 05, BR-CN-05 | BE-2 | #1,2,3,4,5,6 → T30
Phiếu nhập kho | DRAFT, CONFIRMED, CANCELLED | 4 | BR-KO-02→04, BR-SP-05 | BE-2 | #1,2,3,4 → T18
Care Task | OPEN, DONE, CANCELLED | 6 | BR-TB-02→06, BR-LT-10 | BE-1 | #1,2,3,4,5,6 → T39
Tổng

## Đối chiếu phạm vi
Mã | Use case / Tác vụ hệ thống | Phạm vi | Task BE | Task FE
UC01 | Đăng ký tài khoản | Trong phạm vi | T6 | T12
UC02 | Xác thực OTP | Trong phạm vi | T6 | T12
UC03 | Đăng nhập / đăng xuất | Trong phạm vi | T7 | T12
UC04 | Quên mật khẩu | Trong phạm vi | T7 | T12
UC05 | Đổi mật khẩu | Trong phạm vi | T7 | T12
UC06 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Trong phạm vi | T8 | T13
UC07 | Liên kết tài khoản với hồ sơ khách | Trong phạm vi | T8 | T13
UC08 | Quản lý tài khoản nhân viên | Trong phạm vi | T14 | T22
UC09 | Khóa / mở khóa người dùng | Trong phạm vi | T14 | T22
UC10 | Cấu hình tham số & mẫu thông báo | Trong phạm vi | T15 | T22
UC11 | Xem nhật ký audit | Trong phạm vi | T15 | T22
UC12 | Quản lý chi nhánh | Trong phạm vi | T10 | T20
UC13 | Tạm ngừng / đóng cửa chi nhánh | Tầng 3 — không làm (04)
UC14 | Cấu hình giờ mở cửa & ngày nghỉ | Trong phạm vi | T10 | T20
UC15 | Xem dịch vụ, chi nhánh, bác sĩ | Trong phạm vi | T32 | T46
UC16 | Xem & tìm kiếm sản phẩm | Trong phạm vi | T32 | T46
UC17 | Xem bài viết | Trong phạm vi | T32 | T46
UC18 | Gửi liên hệ | Đã bỏ (01)
UC19 | Xem đánh giá công khai | Đã bỏ (01)
UC20 | Xử lý liên hệ | Đã bỏ (01)
UC21 | Quản lý nội dung trang | Trong phạm vi | T32 | T47
UC22 | Quản lý hồ sơ khách tại quầy | Trong phạm vi | T17 | T23
UC23 | Tra cứu khách & thú cưng | Trong phạm vi | T17 | T23
UC24 | Quản lý thú cưng | Trong phạm vi | T17 | T23
UC25 | Xem hồ sơ sức khỏe thú cưng | Trong phạm vi | T17 | T23
UC26 | Chuyển chủ thú cưng | Trong phạm vi | T17 | T23
UC27 | Gộp hồ sơ khách trùng | Tầng 3 — không làm (04)
UC28 | Quản lý danh mục sản phẩm | Trong phạm vi | T9 | T21
UC29 | Quản lý sản phẩm | Trong phạm vi | T9 | T21
UC30 | Quản lý dịch vụ | Trong phạm vi | T9 | T21
UC31 | Quản lý loại vaccine & phác đồ | Trong phạm vi | T9 | T21
UC32 | Cấu hình phí vận chuyển & phí khám tại nhà | Giả định tầng 3: chỉ phục vụ đơn online & khám tại nhà
UC33 | Bật / tắt dịch vụ tại chi nhánh | Trong phạm vi | T11 | T20
UC34 | Quản lý ca làm việc | Tầng 3 — không làm (04)
UC35 | Xem lịch làm việc của tôi | Tầng 3 — không làm (04)
UC36 | Gửi / rút yêu cầu nghỉ, đổi ca | Tầng 3 — không làm (04)
UC37 | Duyệt yêu cầu nghỉ, đổi ca | Tầng 3 — không làm (04)
UC38 | Ghi nhận vắng đột xuất | Tầng 3 — không làm (04)
UC39 | Đặt lịch hẹn | Trong phạm vi | T16 | T33
UC40 | Quản lý lịch hẹn | Trong phạm vi | T16 | T33
UC41 | Phân công nhân sự cho lịch hẹn | Đã bỏ (01)
UC42 | Thiết lập quota lịch hẹn | Trong phạm vi | T11 | T20
UC43 | Đặt lịch khám tại nhà | Tầng 3 — không làm (04)
UC44 | Tiếp nhận khách | Trong phạm vi | T26 | T36
UC45 | Điều phối hàng đợi | Trong phạm vi | T26 | T36
UC46 | Xem hàng đợi của tôi & gọi lượt | Trong phạm vi | T26 | T36
UC47 | Xác định ca cấp cứu | Trong phạm vi | T26 | T36
UC48 | Khám bệnh | Trong phạm vi | T27, T38 | T37, T46
UC49 | Tiêm chủng | Trong phạm vi | T28 | T37
UC50 | Phẫu thuật | Tầng 3 — không làm (04)
UC51 | Khám tại nhà | Tầng 3 — không làm (04)
UC52 | Thực hiện dịch vụ thẩm mỹ | Trong phạm vi | T27 | T37
UC53 | Xem & bổ sung bệnh án | Trong phạm vi | T27 | T37
UC54 | Quản lý chuồng | Trong phạm vi | T31 | T48
UC55 | Nhập / xuất viện | Tầng 3 — không làm (04)
UC56 | Điều trị nội trú | Tầng 3 — không làm (04)
UC57 | Ghi nhật ký chăm sóc | Trong phạm vi | T42 | T48
UC58 | Đặt chỗ lưu trú | Trong phạm vi | T31 | T48
UC59 | Nhận / trả thú cưng lưu trú | Trong phạm vi | T42, T43 | T48
UC60 | Xem lưu trú & nhật ký chăm sóc | Trong phạm vi | T42 | T48
UC61 | Quản lý giỏ hàng | Tầng 3 — không làm (04)
UC62 | Đặt hàng online | Tầng 3 — không làm (04)
UC63 | Thanh toán online | Tầng 3 — không làm (04)
UC64 | Quản lý đơn hàng của tôi | Tầng 3 — không làm (04)
UC65 | Xử lý & giao đơn online | Tầng 3 — không làm (04)
UC66 | Bán hàng & chốt Order tại quầy | Trong phạm vi | T29 | T34
UC67 | Thêm dịch vụ / hàng vào Order | Trong phạm vi | T19 | T34
UC68 | Tạo yêu cầu trả hàng | Tầng 3 — không làm (04)
UC69 | Duyệt yêu cầu trả hàng | Tầng 3 — không làm (04)
UC70 | Thu tiền tại quầy | Trong phạm vi | T30 | T35
UC71 | Mở / chốt ca thu ngân | Trong phạm vi | T30 | T35
UC72 | Đối soát ca thu ngân | Trong phạm vi | T30 | T35
UC73 | Quản lý nhà cung cấp | Trong phạm vi | T18 | T24
UC74 | Nhập kho | Trong phạm vi | T18 | T24
UC75 | Xem tồn kho & tồn tối thiểu | Trong phạm vi | T18 | T24
UC76 | Điều chỉnh tồn kho | Trong phạm vi | T18 | T24
UC77 | Chuyển kho | Tầng 3 — không làm (04)
UC78 | Kiểm kê kho | Tầng 3 — không làm (04)
UC79 | Truy vết lô hàng | Tầng 3 — không làm (04)
UC80 | Soạn & gửi duyệt bài viết | Tầng 3 — không làm (04)
UC81 | Quản lý bài viết & chuyên mục | Trong phạm vi | T32 | T47
UC82 | Bình luận bài viết | Tầng 3 — không làm (04)
UC83 | Gửi feedback | Trong phạm vi | T32 | T47
UC84 | Xem & xử lý feedback | Trong phạm vi | T32 | T47
UC85 | Gửi & theo dõi khiếu nại | Tầng 3 — không làm (04)
UC86 | Xử lý khiếu nại | Tầng 3 — không làm (04)
UC87 | Thực hiện Care Task | Trong phạm vi | T39 | T47
UC88 | Xem thông báo & cài đặt | Trong phạm vi | T15 | T34
UC89 | Xem báo cáo | Trong phạm vi | T44 | T49
ST01 | Khóa tạm do đăng nhập sai | Trong phạm vi | T7 | —
ST02 | Dọn tài khoản chưa xác thực | Trong phạm vi | T6 | —
ST03 | Nhắc lịch hẹn | Trong phạm vi | T25 | —
ST04 | Nhắc tái chủng & tái khám | Trong phạm vi | T39 | —
ST05 | Lịch hẹn & đặt chỗ → NO_SHOW | Trong phạm vi | T25, T31 | —
ST06 | Trừ kho FEFO | Trong phạm vi | T28, T30 | —
ST07 | Trừ vật tư tiêu hao | Tầng 3 — không làm (INDEX) |  | —
ST08 | Cảnh báo tồn kho & hạn dùng | Trong phạm vi | T44 | —
ST09 | Tính phí vận chuyển | Tầng 3 — không làm (INDEX) |  | —
ST10 | Hủy đơn chưa thanh toán | Tầng 3 — không làm (INDEX) |  | —
ST11 | Hết hạn giao dịch thanh toán | Tầng 3 — không làm (INDEX) |  | —
ST12 | Tự xác nhận đã nhận hàng | Tầng 3 — không làm (INDEX) |  | —
ST13 | Tự chốt ca thu ngân & cảnh báo Order PENDING | Trong phạm vi | T30 | —
ST14 | Đối soát cổng thanh toán | Tầng 3 — không làm (INDEX) |  | —
ST15 | Lưu trú quá hạn đón (OVERDUE) | Trong phạm vi | T43 | —
ST16 | Leo thang khiếu nại | Tầng 3 — không làm (INDEX) |  | —
ST17 | Tự đóng khiếu nại | Tầng 3 — không làm (INDEX) |  | —
ST18 | Sinh Care Task | Trong phạm vi | T39 | —
ST19 | Hủy Care Task khi thú mất | Trong phạm vi | T39 | —
ST20 | Gửi thông báo & thử lại | Trong phạm vi | T6 | —
ST21 | Hoàn tiền online | Tầng 3 — không làm (INDEX) |  | —

## Dashboard
DASHBOARD TIẾN ĐỘ
Tổng số task | Milestone | Ngày chốt
Đã hoàn thành | M0: Hợp đồng giữa module + khung BE/FE + schema | 06/10/2026
Đang làm | M1: Nền tảng (W1) — Tài khoản, Danh mục, Chi nhánh | 09/10/2026
Bị block | M2: Dữ liệu nền (W2) — Quản trị, Khách & thú, Kho, Order lõi, Lịch hẹn | 16/10/2026
Tỷ lệ hoàn thành | M3: Luồng chính (W3) — Visit, Khám, Tiêm, Thu ngân, nội dung công khai | 23/10/2026
Task BE-1 | M4: Demo Ready (W4) — Kê đơn, Care Task, Lưu trú, Báo cáo, test FSM + E2E | 30/10/2026
Task BE-2
Task FE-1
Task quá hạn