## Timeline Dự án
PET CARE ECOSYSTEM — TEAM TIMELINE (6 TUẦN: 07/09–19/10/2026, 2 BACKEND + 1 FRONTEND)
Kiến trúc: Monolithic • Admin First • FSM-driven • 25 modules • 17 FSMs • ~150 rules (RULE-01→RULE-25, D-01→D-04)
ID | Giai đoạn | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú | Module | Tiến độ (%)
1 | GD 0: Setup hệ thống | Thiết kế kiến trúc Monolithic + ERD toàn hệ thống (25 modules) | 2026-09-07 | 2026-09-09 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Chốt D-01, D-02, D-03, D-04 | M00: Setup | 0%
2 | GD 0: Setup hệ thống | Dựng Maven + Docker Compose (PostgreSQL 17) + Flyway baseline | 2026-09-07 | 2026-09-09 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Môi trường dev dùng chung | M00: Setup | 0%
3 | GD 0: Setup hệ thống | SecurityConfig + JWT + RBAC (9 roles, 5 scopes) | 2026-09-07 | 2026-09-09 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Nền tảng phân quyền | M02: IAM | 0%
4 | GD 0: Setup hệ thống | Swagger/OpenAPI + cấu trúc package + interceptor AuditLog | 2026-09-07 | 2026-09-09 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | Khung tài liệu API | M00: Setup | 0%
5 | W1: Foundation (10–14/09) | Auth: RegisterAccount + OTP (TTL 5 phút, cooldown 60s, khóa sau 5 lần sai) | 2026-09-10 | 2026-09-11 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | FSM Account; RULE-01-01→01-05 | M01: Auth + OTP | 0%
6 | W1: Foundation (10–14/09) | Auth: Login/Logout (thu hồi token) + CreateStaff ACTIVE trực tiếp (D-04) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-01-06, 01-07 | M01: Auth + OTP | 0%
7 | W1: Foundation (10–14/09) | Users/IAM: CRUD + Roles/Permissions + Lock/Unlock/Deactivate | 2026-09-12 | 2026-09-13 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-02-01→02-07 | M02: IAM | 0%
8 | W1: Foundation (10–14/09) | Organizations: CRUD + OrganizationPolicy + lọc multi-tenancy | 2026-09-13 | 2026-09-14 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Cách ly 100% (RULE-03-01) | M03: Org & Store | 0%
9 | W1: Foundation (10–14/09) | Stores: CRUD + FSM (DRAFT→ACTIVE→SUSPENDED→ARCHIVED) + giờ mở cửa + tài nguyên | 2026-09-13 | 2026-09-14 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-03-02→03-08 | M03: Org & Store | 0%
10 | W1: Foundation (10–14/09) | Pets: entity + CRUD + quyền sở hữu (chỉ Primary Owner) | 2026-09-10 | 2026-09-12 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-04-01→04-03 | M04: Customer & Pet | 0%
11 | W1: Foundation (10–14/09) | Caregiver: FSM ủy quyền (INVITED→ACTIVE, TTL 7 ngày, thu hồi tức thì) | 2026-09-12 | 2026-09-14 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-04-04→04-09 | M04: Customer & Pet | 0%
12 | W1: Foundation (10–14/09) | Products/Services: Master Catalog + giá theo từng Store | 2026-09-10 | 2026-09-12 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-05-01→05-06 | M05: Catalog | 0%
13 | W1: Foundation (10–14/09) | Inventory: tồn kho (thực tế/giữ chỗ/khả dụng) + FEFO + cảnh báo tồn thấp | 2026-09-12 | 2026-09-14 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-12-01→12-03, 12-11 | M12: Inventory | 0%
14 | W1: Foundation (10–14/09) | Procurement: PurchaseRequest + PurchaseOrder CRUD cơ bản | 2026-09-13 | 2026-09-14 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-13-01→13-04 | M13: Procurement | 0%
15 | W1: Foundation (10–14/09) | FE: setup Next.js + Tailwind + routing + auth context + layout | 2026-09-10 | 2026-09-12 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Khung FE dùng chung | M00: Setup FE | 0%
16 | W1: Foundation (10–14/09) | FE: trang Đăng ký/Đăng nhập/OTP + tích hợp JWT | 2026-09-12 | 2026-09-14 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Gọi API Auth thật | M01: Auth (FE) | 0%
17 | W2: Core Domain (17–21/09) | Appointment: entity + BookingHold 15 phút + migration | 2026-09-17 | 2026-09-18 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | 8 states (FSM 4.2) | M06: Appointment | 0%
18 | W2: Core Domain (17–21/09) | Appointment: book()/confirm()/checkIn() + kiểm tra xung đột 3 chiều | 2026-09-18 | 2026-09-19 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-06-01, 06-02, 06-10, 06-11 | M06: Appointment | 0%
19 | W2: Core Domain (17–21/09) | Appointment: start()/complete()/cancel() + đổi lịch nguyên tử + No-show + Abort | 2026-09-19 | 2026-09-20 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-06-04→06-09 | M06: Appointment | 0%
20 | W2: Core Domain (17–21/09) | Appointment: Controller + unit test từng transition | 2026-09-20 | 2026-09-21 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Happy path + invalid | M06: Appointment | 0%
21 | W2: Core Domain (17–21/09) | Order: entity + Cart + migration (D-03: POS vs Online) | 2026-09-17 | 2026-09-18 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | 8 states (FSM 5) | M14: Order | 0%
22 | W2: Core Domain (17–21/09) | Order: checkout()/confirm()/process()/deliver() + timeout 15 phút | 2026-09-18 | 2026-09-20 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-14-01→14-07 | M14: Order | 0%
23 | W2: Core Domain (17–21/09) | Payment: entity + FSM + MakePayment/RecordCashPayment | 2026-09-18 | 2026-09-19 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | 7 states (FSM 7) | M16: Payment | 0%
24 | W2: Core Domain (17–21/09) | Payment: verify()/callback HMAC + Idempotency/settle()/cancel() + tests | 2026-09-19 | 2026-09-21 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-16-01→16-05 | M16: Payment | 0%
25 | W2: Core Domain (17–21/09) | FE Pets: CRUD + hồ sơ Pet + ủy quyền Caregiver | 2026-09-17 | 2026-09-19 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Gọi API Pets thật | M04: Pet (FE) | 0%
26 | W2: Core Domain (17–21/09) | FE Products: danh mục + giỏ hàng (Cart) | 2026-09-19 | 2026-09-21 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Gọi API Products thật | M05: Catalog (FE) | 0%
27 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | Invoice: entity + items (D-01: PAID bất biến khi hoàn tiền) | 2026-09-24 | 2026-09-25 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | 5 states (FSM 6) | M15: Invoice | 0%
28 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | Invoice: create/issue/void/discard + Hóa đơn phụ phí độc lập (D-02) | 2026-09-25 | 2026-09-26 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-15-01→15-08 | M15: Invoice | 0%
29 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | Refund: entity + luồng yêu cầu (cửa sổ 30 ngày) | 2026-09-26 | 2026-09-27 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | 6 states (FSM 8) | M17: Refund | 0%
30 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | Refund: duyệt/từ chối (Maker-Checker) + chi tiền + thử lại tối đa 3 + thủ công | 2026-09-27 | 2026-09-28 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-17-01→17-10 | M17: Refund | 0%
31 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | Clinical: MedicalRecord EMR + Diagnosis + Prescription + FollowUp | 2026-09-24 | 2026-09-25 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | EMR khóa sau 24h | M09: Clinical | 0%
32 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | Clinical: khám/chẩn đoán/kê đơn/tái khám + Controller + tests | 2026-09-25 | 2026-09-26 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-09-01→09-07 | M09: Clinical | 0%
33 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | Consent: Cross-Store OTP 5 phút + quyền 24h + Emergency Override | 2026-09-26 | 2026-09-27 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | Dual-protocol (FSM 16) | M22: Consent | 0%
34 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | Vaccination: lô vaccine + quét barcode + FEFO + lịch nhắc lại | 2026-09-27 | 2026-09-28 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-10-01→10-07 | M10: Vaccination | 0%
35 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | FE Appointments: đặt lịch 4 bước + slot realtime | 2026-09-24 | 2026-09-26 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Gọi API Appointment | M06: Appointment (FE) | 0%
36 | W3: Commerce P1 (24–28/09) | FE Orders: checkout + thanh toán VNPAY sandbox | 2026-09-26 | 2026-09-28 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Gọi API Order/Payment | M14: Order (FE) | 0%
37 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | Outbox: bảng outbox_events + relay worker + idempotency consumer | 2026-10-01 | 2026-10-02 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | 26 event bridges | M00: Event Bridges | 0%
38 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | Bridge PaymentSucceeded → Invoice PAID + Order PAID/CONFIRMED | 2026-10-02 | 2026-10-03 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Đồng bộ đa aggregate | M00: Event Bridges | 0%
39 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | Bridge RefundCompleted + Appointment/Clinical → Invoice tự động | 2026-10-03 | 2026-10-04 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-17-09, 15-06 | M00: Event Bridges | 0%
40 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | Fix bug + polish commerce + review | 2026-10-04 | 2026-10-05 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Review tuần | M00: Polish BE | 0%
41 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | Promotion + Voucher full (validation stateless) + tests | 2026-10-01 | 2026-10-02 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-18-01→18-08 | M18: Promotion | 0%
42 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | Membership + Loyalty + Package (mua/kích hoạt/trừ lượt/hoàn lượt) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-19-xx, 20-xx | M19+20: Member+Package | 0%
43 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | Incident + StockTransfer chênh lệch + PO nhận hàng/đóng đơn thiếu | 2026-10-03 | 2026-10-04 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-21-xx, 12-08, 13-07 | M21+M12+M13 | 0%
44 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | Kiểm thử tích hợp liên module + fix bug | 2026-10-04 | 2026-10-05 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | E2E nội bộ BE | M00: Polish BE | 0%
45 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | FE Clinical: EMR viewer + form khám/kê đơn | 2026-10-01 | 2026-10-03 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Gọi API Clinical | M09: Clinical (FE) | 0%
46 | W4: Commerce P2 + Events (01–05/10) | FE Invoices + Refunds + Vouchers | 2026-10-03 | 2026-10-05 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Luồng tài chính FE | M15+17 (FE) | 0%
47 | W5: FE Integration (08–12/10) | Notifications BE: OTP SMS, nhắc lịch, cảnh báo sự cố + gửi lại tối đa 3 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-23-01→23-03 | M23: Notification | 0%
48 | W5: FE Integration (08–12/10) | Docker: image build + Compose prod + deploy staging | 2026-10-09 | 2026-10-10 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Triển khai thử | M00: Docker | 0%
49 | W5: FE Integration (08–12/10) | Fix bug BE/FE + rà soát API contracts | 2026-10-10 | 2026-10-12 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Đồng bộ 3 người | M00: Polish BE | 0%
50 | W5: FE Integration (08–12/10) | Reports: doanh thu/lịch hẹn/kho/nhân sự + đối soát NetRevenue | 2026-10-08 | 2026-10-10 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-24-01→24-05 | M24: Reports | 0%
51 | W5: FE Integration (08–12/10) | Workforce (phân ca, nghỉ phép, thay thế) + Audit Logs bất biến | 2026-10-10 | 2026-10-11 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-08-xx, 25-xx | M08+M25 | 0%
52 | W5: FE Integration (08–12/10) | Kiểm thử tích hợp toàn luồng + fix bug | 2026-10-11 | 2026-10-12 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | Luồng mua + khám | M00: Polish BE | 0%
53 | W5: FE Integration (08–12/10) | FE Vaccinations + Walk-ins (hàng đợi FIFO) | 2026-10-08 | 2026-10-09 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Queue UI | M10+M07 (FE) | 0%
54 | W5: FE Integration (08–12/10) | FE Grooming + Workforce + Reports | 2026-10-09 | 2026-10-10 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Trang quản trị | M11+M08+M24 (FE) | 0%
55 | W5: FE Integration (08–12/10) | FE Notifications + responsive/mobile polish | 2026-10-10 | 2026-10-12 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Hoàn thiện UI | M23 (FE) + Polish | 0%
56 | W6: Polish (15–17/10) | Unit test FSM (Appointment/Invoice/Refund) + E2E luồng Customer | 2026-10-15 | 2026-10-16 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Mỗi transition 1 test | M00: Tests | 0%
57 | W6: Polish (15–17/10) | Audit hoàn thiện + đối soát tài chính + xử lý blocker | 2026-10-16 | 2026-10-17 | BE-1 (Backend) | Chưa bắt đầu | Definition of Done | M25: Audit | 0%
58 | W6: Polish (15–17/10) | Walk-ins + cầu nối Appointment + Grooming FSM + phụ phí (D-02) | 2026-10-15 | 2026-10-16 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | RULE-07-xx, 11-xx | M07+M11 | 0%
59 | W6: Polish (15–17/10) | E2E luồng Staff + unit test FSM (Order/Grooming) + xử lý blocker | 2026-10-16 | 2026-10-17 | BE-2 (Backend) | Chưa bắt đầu | Definition of Done | M00: Tests | 0%
60 | W6: Polish (15–17/10) | FE: tích hợp Grooming/Walk-ins + polish cuối | 2026-10-15 | 2026-10-16 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Khớp API BE | M11+M07 (FE) | 0%
61 | W6: Polish (15–17/10) | FE: rehearsal demo + fix UI cuối | 2026-10-17 | 2026-10-18 | FE-1 (Frontend) | Chưa bắt đầu | Kịch bản demo | M00: Demo (FE) | 0%
62 | Demo & Bàn giao (18–19/10) | Tổng duyệt demo + review toàn bộ (cả nhóm) | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Milestone M4 | M00: Demo | 0%
63 | Demo & Bàn giao (18–19/10) | Dự phòng blocker + bàn giao + đóng milestone | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Demo ready | M00: Demo | 0%

## Chú thích màu sắc
GIAI ĐOẠN
GD 0: Setup hệ thống | 07–09/09: kiến trúc, Maven, Docker, JWT, Swagger
W1: Foundation | 10–14/09: CRUD nền (Auth, Users, Org/Store, Pet, Catalog, Kho)
W2: Core Domain | 17–21/09: 3 FSM lõi Appointment / Order / Payment
W3: Commerce P1 | 24–28/09: Invoice, Refund, Clinical, Consent, Vaccination
W4: Commerce P2 + Events | 01–05/10: Outbox + bridges + Member/Package/Incident
W5: FE Integration | 08–12/10: nối FE-BE, Reports, Workforce, Notifications
W6: Polish | 15–17/10: Grooming, Walk-ins, Tests, Audit
Demo & Bàn giao | 18–19/10: tổng duyệt + demo (Milestone M4)
TRẠNG THÁI
Chưa bắt đầu | Việc mới, tiến độ 0%
Đang làm | Đang thực hiện, cập nhật tiến độ %
Hoàn thành | Xong + test theo Definition of Done, tiến độ 100%
Bị block | Tắc nghẽn — ghi rõ blocker ở cột Ghi chú
NGƯỜI THỰC HIỆN
BE-1 (Backend) | Backend Lead: Auth/IAM/Org/Appointment/Invoice/Refund/Outbox/Docker
BE-2 (Backend) | Backend: Pet/Order/Payment/Clinical/Inventory/Reports...
FE-1 (Frontend) | Frontend: toàn bộ UI + tích hợp API + polish
Cả nhóm | Demo, tổng duyệt, xử lý blocker chung

## Phân công module
Module (25 phân hệ) | BE-1 | BE-2 | FE-1 | Tuần | FSM | Rules
M01: Auth + OTP | X |  |  | W1 | Không | RULE-01-01→01-08
M02: IAM (Users/Roles) | X |  |  | W1 | Không | RULE-02-01→02-07
M03: Organization & Store | X |  |  | W1 | Có (Store 5 states) | RULE-03-01→03-08
M04: Customer & Pet + Caregiver |  | X |  | W1 | Có (Caregiver 5 states) | RULE-04-01→04-09
M05: Service & Product Catalog |  | X |  | W1 | Không | RULE-05-01→05-06
M06: Appointment & Scheduling | X |  |  | W2 | Có (8 states) | RULE-06-01→06-14
M07: Walk-in & Queue |  | X |  | W6 | Có (Queue 6 states) | RULE-07-01→07-08
M08: Workforce |  | X |  | W5 | Không | RULE-08-01→08-07
M09: Clinical (EMR) |  | X |  | W3 | Không (khóa 24h) | RULE-09-01→09-08
M10: Vaccination |  | X |  | W3 | Không (FEFO) | RULE-10-01→10-07
M11: Grooming |  | X |  | W6 | Có (7 states) | RULE-11-01→11-06
M12: Inventory & Warehouse |  | X |  | W1+W4 | Có (StockTransfer 7 states) | RULE-12-01→12-13
M13: Procurement |  | X |  | W1+W4 | Có (PR 5 + PO 5 states) | RULE-13-01→13-08
M14: Order |  | X |  | W2 | Có (8 states, D-03) | RULE-14-01→14-09
M15: Invoice | X |  |  | W3 | Có (5 states, D-01/D-02) | RULE-15-01→15-08
M16: Payment |  | X |  | W2 | Có (7 states) | RULE-16-01→16-07
M17: Refund | X |  |  | W3 | Có (6 states) | RULE-17-01→17-10
M18: Promotion & Voucher |  | X |  | W4 | Không (stateless) | RULE-18-01→18-08
M19: Membership & Loyalty |  | X |  | W4 | Có (3 states) | RULE-19-01→19-10
M20: Package |  | X |  | W4 | Có (6 states) | RULE-20-01→20-08
M21: Incident |  | X |  | W4 | Có (6 states) | RULE-21-01→21-08
M22: Consent & Privacy |  | X |  | W3 | Có (4 states) | RULE-22-01→22-10
M23: Notification | X |  |  | W5 | Không | RULE-23-01→23-06
M24: Reports & Analytics |  | X |  | W5 | Không | RULE-24-01→24-08
M25: Audit | X |  |  | W5+W6 | Không (append-only) | RULE-25-01→25-07
Event Bridges (Outbox) | X | X |  | W4 | 26 bridges | docs/03 §18–19
Frontend Integration |  |  | X | W1→W6 | Không | Theo API contracts
Docker + Deploy | X |  |  | W5 | Không | —
Tests (unit + E2E) | X | X | X | Xuyên suốt | Mỗi transition 1 test | DoD

## FSM & Rules
FSM | States | Transitions | Guards (Rules) | Owner | Tuần
Account | PENDING_VERIFICATION, ACTIVE, LOCKED, DEACTIVATED | 4 (+D-04) | RULE-01-01→01-08 | BE-1 | W1
Store | DRAFT, ACTIVE, SUSPENDED, DEACTIVATED, ARCHIVED | 8 | RULE-03-01→03-08 | BE-1 | W1
Caregiver | INVITED, ACTIVE, REJECTED, EXPIRED, REVOKED | 6 | RULE-04-04→04-09 | BE-2 | W1
BookingHold | HOLDING, CONFIRMED, RELEASED, EXPIRED | 4 (TTL 15 phút) | RULE-06-01 | BE-1 | W2
Appointment | BOOKED, CONFIRMED, CHECKED_IN, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED, NO_SHOW, ABORTED | 15 (+Reschedule) | RULE-06-01→06-14 | BE-1 | W2
Order | PENDING_PAYMENT, PAID, CONFIRMED, PROCESSING, READY, DELIVERED, CANCELLED, REFUNDED | 15 (+Timeout/CancelRefund) | RULE-14-01→14-09 | BE-2 | W2
Payment | PENDING, PROCESSING, SUCCESS, PARTIALLY_REFUNDED, REFUNDED, FAILED, CANCELLED | 12 | RULE-16-01→16-07 | BE-2 | W2
Invoice | DRAFT, ISSUED, PAID, VOID, CANCELLED | 5 (D-01/D-02) | RULE-15-01→15-08 | BE-1 | W3
Refund | REQUESTED, APPROVED, REJECTED, PROCESSING, COMPLETED, FAILED | 8 (+Retry/Manual/30d) | RULE-17-01→17-10 | BE-1 | W3
Membership | ACTIVE, UPGRADED, EXPIRED | 4 | RULE-19-01→19-10 | BE-2 | W4
Package | PURCHASED, ACTIVATED, PARTIALLY_CONSUMED, FULLY_CONSUMED, CANCELLED, EXPIRED | 10 | RULE-20-01→20-08 | BE-2 | W4
StockTransfer | REQUESTED, APPROVED, REJECTED, CANCELLED, IN_TRANSIT, DISCREPANCY_RECORDED, RECEIVED | 8 | RULE-12-04→12-10 | BE-2 | W4
PurchaseRequest | DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, REJECTED, CANCELLED | 6 | RULE-13-01→13-03 | BE-2 | W4
PurchaseOrder | ISSUED, PARTIALLY_RECEIVED, RECEIVED, CLOSED, CANCELLED | 7 | RULE-13-04→13-08 | BE-2 | W4
Incident | RECORDED, CLASSIFIED, UNDER_INVESTIGATION, ESCALATED, RESOLVED, CLOSED | 7 | RULE-21-01→21-08 | BE-2 | W4
Consent | REQUESTED, ACTIVE, REVOKED, EXPIRED | 6 (Dual-protocol) | RULE-22-01→22-10 | BE-2 | W3
Grooming | WAITING, IN_PROGRESS, AWAITING_CUSTOMER_APPROVAL, COMPLETED, CANCELLED, ABORTED, REJECTED | 9 (+Surcharge D-02) | RULE-11-01→11-06 | BE-2 | W6
Walk-in Queue | WAITING, CALLED, IN_SERVICE, COMPLETED, CANCELLED, NO_SHOW | 7 (+Bridge) | RULE-07-01→07-08 | BE-2 | W6

## Dashboard
DASHBOARD TIẾN ĐỘ
Tổng số task | Milestone | Ngày chốt
Đã hoàn thành | M1: Foundation (W1) — CRUD nền toàn modules | 14/09/2026
Đang làm | M2: Core FSM (W2) — Appointment + Order + Payment chạy | 21/09/2026
Bị block | M3: Commerce (W3–W4) — Invoice/Refund/Clinical + bridges | 05/10/2026
Tỷ lệ hoàn thành | M4: Demo Ready (W5–W6) — FE đầy đủ + Docker + demo | 19/10/2026
Task BE-1
Task BE-2
Task FE-1
Task quá hạn